附件1

第五届紫金合唱节方案

一、活动宗旨

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，牢牢把握“党的盛典、人民的节日”基调定位，紧紧围绕中国共产党成立100周年主线，以“颂歌献给党”为主题，用合唱的形式充分展示中国共产党百年光辉历程、伟大成就和宝贵经验，唱响时代主旋律，展示江苏人民在党的领导下凝心聚力、砥砺前行的精神风貌，促进江苏合唱事业发展，推动江苏文艺事业在新征程中走在前列。

二、组织架构

主办单位：中国音乐家协会

中共江苏省委宣传部

江苏省文明办

江苏省教育厅

江苏省文化和旅游厅

江苏省总工会

江苏省文学艺术界联合会

承办单位：江苏省音乐家协会

协办单位：江苏省广播电视总台（集团）

江苏省演艺集团

江苏大剧院

三、活动内容

（一）开幕式：经典合唱作品演出

时间：5月23日

地点：江苏大剧院音乐厅

以“颂歌献给党”为主题，邀请6-8支国内知名合唱团演唱不同风格的经典合唱作品。

（二）合唱展演与比赛（见附件2）

（三）合唱作品委约和征集评选

采取委约和征集相结合的办法，向全国词曲作者征集优秀合唱作品，最终评出优秀作品奖5首，作品奖5首。部分委约和征集的优秀歌曲将作为本届合唱比赛决赛的规定曲目。

（四）专场演出

时间：5月24日至5月25日

为2支国内优秀合唱团队在宁举办专场演出。邀请省内外优秀合唱团队在全省范围内开展专场惠民演出，鼓励与地方合唱团队共同演出，让群众共享合唱节精彩。

（五）分会场

时间：3月10日至4月20日

由各设区市市委宣传部牵头，以“颂歌献给党”为主题，通过“以赛代演”的形式在13个设区市举办分会场，组织各市开展合唱音乐会。

（六）培训研讨

时间：3月下旬至4月上旬

举办全省中青年词曲作家培训班。邀请全国著名词曲作家结合合唱作品创作开展专题讲座，对省内中青年词曲作家进行培训，为省内词曲创作及人才培养提供平台。

（七）闭幕式：本届合唱节获奖团队展示汇报与颁奖

时间：6月12日

地点：江苏大剧院

四、宣传报道

1．参与媒体：中央有关新闻单位、省市主要媒体、艺术类专业媒体、社会影响力大的新媒体、文艺类知名自媒体等。

2. 进度安排：组织各媒体根据不同时期、不同受众群体及自身特点，开展有计划、分层次、有特色的宣传报道。

（1）4月中上旬召开新闻发布会，组织媒体动态报道合唱节筹备进展情况，推出各板块介绍，发布相关参与性活动消息等。在音乐周报、人民音乐、文艺报、文化报和省音协网站刊登相关报道。

（2）4月中旬起，在省、市主要媒体开展立体式宣传。以开幕式的宣传报道为起点，对合唱节期间的专场演出、合唱音乐会、培训研讨及闭幕式等，以消息、特写、专访、评论等多种形式，充分运用微视频、动图等多种新媒体手段做好传播推广工作。同时，及时组织撰写文艺评论文章。

3. 充分利用网络宣传平台，做好网络直播工作。